## Diagrama de Gantt
Farmacia Villa Luro
| Lider de Proyecto: |  | Settino Germán Edgardo
| Fecha Inicio: |  | 2015-03-30 | time axis 2015-03-23 to 2015-06-14
[8 empty] | Semana 0 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana10 | [6 empty] | Semana11
[8 empty] | 2015-03-23 | [6 empty] | 2015-03-30 | [6 empty] | 2015-04-06 | [6 empty] | 2015-04-13 | [6 empty] | 2015-04-20 | [6 empty] | 2015-04-27 | [6 empty] | 2015-05-04 | [6 empty] | 2015-05-11 | [6 empty] | 2015-05-18 | [6 empty] | 2015-05-25 | [6 empty] | 2015-06-01 | [6 empty] | 2015-06-08
| Tareas | Lider | Comienzo | Fin | Cal. Días | % Term. | Días Trabajados | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
0.1 | Diagrama de Gantt | German Settino | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 1 | 100% | 0 | bar: 2015-03-23 L to 2015-05-18 L
0.2 | Documento Visión | German Settino | 2015-03-31 | 2015-04-03 | 4 | 100% | 0 | bar: 2015-03-23 L to 2015-05-18 L
0.3 | Documento de Caso de Uso | German Settino | 2015-04-04 | 2015-04-25 | 22 | 100% | 0 | bar: 2015-03-23 L to 2015-05-18 L
0.4 | Documento de Entidad Relación | German Settino | 2015-04-26 | 2015-05-13 | 18 | 100% | 0 | bar: 2015-03-23 L to 2015-05-18 L
0.5 | Diagrama de clases | German Settino | 2015-05-14 | 2015-05-29 | 16 | 100% | 0 | bar: 2015-03-23 L to 2015-05-25 V
0.6 | Documento de Seguridad | German Settino | 2015-05-30 | 2015-06-02 | 4 | 100% | 0 | bar: 2015-03-23 L to 2015-05-18 L; 2015-05-18 S to 2015-05-25 M; 2015-05-25 S to 2015-06-01 M; 2015-06-08 L to 2015-06-08 M
0.7 | Documento Final | German Settino | 2015-06-03 | 2015-06-08 | 6 | 100% | 0 | bar: 2015-03-23 L to 2015-05-18 L; 2015-05-25 M to 2015-06-01 L; 2015-06-01 M to 2015-06-08 L; 2015-06-08 M to 2015-06-08 D
1 | Diagrama de Gantt | German Settino | bar: 2015-05-18 L
1.1 | Desarrollo del diagrama | German Settino | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 1 | 100% | 0
2 | Documento Visión | German Settino |  |  |  |  | 0 | bar: 2015-05-18 L
2.1 | Desarrollo del documento | German Settino | 2015-03-31 | 2015-04-03 | 4 | 100% | 0
3 | Documento de Caso de Uso | German Settino |  |  |  |  | 0 | bar: 2015-05-18 L
3.1 | Narrativo | German Settino | 2015-04-04 | 2015-04-05 | 2 | 100% | 0
3.2 | Diagrama de caso de uso | German Settino | 2015-04-06 | 2015-04-15 | 10 | 100% | 0
3.3 | Diagrama de secuencia | German Settino | 2015-04-16 | 2015-04-23 | 8 | 100% | 0
3.4 | Pantallas | German Settino | 2015-04-24 | 2015-04-25 | 2 | 100% | 0
4 | Documento de Entidad Relación | German Settino | bar: 2015-05-18 L
4.1 | Logico | German Settino | 2015-04-26 | 2015-05-04 | 9 | 100% | 0
4.2 | Fisico | German Settino | 2015-05-05 | 2015-05-12 | 8 | 100% | 0
4.3 | Diccionario de datos | German Settino | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 1 | 100% | 0
5 | Diagrama de clases | German Settino |  |  |  |  | 0 | bar: 2015-05-18 L
5.1 | Diagrama de clases | German Settino | 2015-05-14 | 2015-05-27 | 14 | 100% | 0
5.2 | Diccionario de datos de las clases | German Settino | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2 | 100% | 0
6 | Documento de Seguridad | German Settino | bar: 2015-05-18 L
6.1 | Desarrollo del documento | German Settino | 2015-05-30 | 2015-06-02 | 4 | 100% | 0
7 | Documento Final | German Settino |  |  |  |  | 0 | bar: 2015-05-18 L
7.1 | Desarrollo del documento | German Settino | 2015-06-03 | 2015-06-08 | 6 | 100% | 0